## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金
主管部门 |  | 乌苏市中医医院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市中医医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 14.95 |  | 14.95 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 14.95 |  | 14.95 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1、开展全民健康体检工作，居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提升，确保健康体检工作的顺利实施。目标2、全民体检完成率能够达到90%以上，目标3、居民健康水平能够逐步得到提升。目标4、体检人员满意度能达到80%以上。 | [5 empty] | 自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金项目14.95万元，截止2022年12月31日，已经支付14.95万元，项目按照计划正常实行，计划完成体检人次>=2201人次，实际完成体检人次2201人次，达到了提高居民健康水平及公共卫生均等化水平，体检居民满意度达标，有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 体检人次 |  |  | >=2201人次 | 2201人次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全民体检完成率 |  |  | >=90% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全民体检档案建档率 |  |  | >=80% | 95% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全民保健意识和知晓率 |  |  | >=80% | 80% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | =2022年1月1日 | 2022年1月1日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | =2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 体检人员预算数 |  |  | <=14.94万元 | 14.94万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 |  |  | 逐步提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共卫生均等化水平提高 |  |  | 逐步提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 体检居民满意度 |  |  | >=80% | 80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 许继营 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 田莉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18139399930