## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2020年访惠聚工作队为民办实事经费项目
主管部门 |  | 乌苏市人民医院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市人民医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 21.56 | 21.56 |  | 21.56 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.56 | 21.56 |  | 21.56 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于访贫问苦、改善村队环境、为群众送温暖，更新村队办公生活设施等。 | [5 empty] | 2020年访惠聚工作队为民办实事经费项目预算资金22.75万元，截止2022年12月31日，已经支付21.56万元，项目按照计划正常实行，已经完成了计划工作队为民办实事经费项目个数1个，实际完成1个，达到了改善群众生活水平提高村民生活幸福指数效果。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为群众送信息、送温暖次数 |  |  | >=12次 | 12次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 村民代表参会率 |  |  | >=90% | 95% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 活动开展合格率 |  |  | >=90% | 95% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 访惠聚工作队开始时间 |  |  | =2022年1月 | 2022年1月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 访惠聚工作队结束时间 |  |  | =2022年12月 | 2022年12月30日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 百泉镇榆树村 |  |  | <=5.77万元 | 5.24万元 | 6 |  | 5.46 |  | 因疫情原因报销发票没能及时报送，故0.53万元未支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 百泉镇托古里克莫墩村 |  |  | <=8.42万元 | 8.42万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 吉尔格勒特郭楞蒙古民族乡库鲁木苏都鲁村 |  |  | <=8.56万元 | 7.9万元 | 6 |  | 5.58 |  | 因疫情原因报销发票没能及时报送，故0.66万元未支付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生活水平 |  |  | 逐步改善 | 达成目标值 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高村民生活幸福指数 |  |  | 逐步提高 | 达成目标值 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.04分
项目负责人： |  | 张虹 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 李娜 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18935888783