2022年乌苏市卫生健康委员会项目绩效

目标完成自评表

述项目绩概效目标完成情况：2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目8个，涉及本年项目收入3739.13万元，项目支出决算3739.13万元。本单位整体支出绩效目标实现情况：

### （一）2022年单位项目-乌苏市卫生健康委员会付乌苏市人民医院分院硫酸钡运输费(本级项目)资金拨付2.68万元，实际支出2.68万元，此项资金主要用于人民医院硫酸钡运输费用。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2022年单位项目-卫健委人民医院分院硫酸钡运输费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 乌苏市卫生健康委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 乌苏市卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 2.68 |  | 2.68 | 10 | 100.00% | 10.00分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 2.68 |  | 2.68 | — | — | — |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | — | — | — |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | — | — | — |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延、保障广大群众的身体健康和生命安全。 |  |  |  |  |  | 2022年单位项目-卫健委人民医院分院硫酸钡运输费项目预算资金2.68万元，截止2022年12月31日，已经支付2.68万元，项目按照计划正常实行，已经完成了防疫材料运输费实际完成2.68万元，保障技工学校群众生命健康长期保障，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 项目覆盖单位 |  |  |  | =1个 | 1个 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目覆盖率 |  |  |  | =100% | 100% | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  |  |  | =100% | 100% | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 防疫材料运输费 |  |  |  | =2.68万元 | 2.68万元 | 14 |  | 14 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 保障技工学校群众生命健康 |  |  |  | 长期保障 | 达到年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 保障技工学校综合能力提升 |  |  |  | 长期保障 | 达到年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度 |  |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |  |
| 项目负责人： | 刘晓凤 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 办 人： | 林菲菲 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 15352715766 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 注：绩效项目自评表

（二）固体废物与化学品支出

塔地财建[2020]103号2020年乌苏市卫生健康委员会医疗垃圾分类、收集、转运一体化建设项目用于医疗垃圾分类、转运资金共计194.55万元，此资金主要用于医疗垃圾分类、收集、转运一体化建设项目用于医疗垃圾分类、转运.

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 固体废物与化学品支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌苏市卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 194.55 | 194.55 |  | 10 |  | 100.00% | 10.00分 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 194.55 | 194.55 |  | — |  | — | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、对经济发展的促进作用。 2、医疗垃圾得到有效长期处理。 3、收益群众满意度高。 |  |  |  |  | 医疗垃圾分类、收集、转运一体化建设项目用于医疗垃圾分类、转运项目预算资金194.55万元，截止2022年12月31日，已经支付194.55万元，项目按照计划正常实行，已经完成了新增医废收转运处理能力（≥吨/日）1个，实际完成0个），达到了对经济发展的促进作用逐步提高，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增医废收转运处理能力（≥吨/日） |  |  | =1个 | 1个 |  | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目建设完工率 |  |  | >=20% | 20% |  | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目时间 |  |  | =2022年10月 | 2022年10月 |  | 13 |  | 13 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金成本 |  |  | =194.55万元 | 194.55万元 |  | 13 |  | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  |  | 有所促进 | 达成年度指标 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 医疗垃圾有效清理 |  |  | 逐步提高 | 达成年度指标 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受群众满意度 |  |  | >=90% | 90% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |
| 项目负责人： |  | 刘晓凤 |  |  | 联系电话： |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 经 办 人： |  | 林菲菲 |  |  | 联系电话： |  |  | 15352715766 |  |  |  |  |  |

注：绩效项目自评表

| （三）计划生育宣传员岗位津贴及交通费补助资金 塔地财社[2021]31号计划生育补助资金[计生专干补助]塔地财社[2022]32号2022年中央计划生育奖扶制度自治区补助资金塔地财社[2022]33号自治区计划生育奖扶制度补助资金塔地财社[2022]45号自治区计划生育服务补助资金拨付222.54万元，实际支出222.54万元，此项资金主要用于计划生育项目服务资金，解决育龄妇女节育优育率，通过对村级宣传员津贴补助及交通补助，提高基层计划生育工作效率。通过发放宣传品，让更多农牧民了解相关计划生育政策。 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 计划生育宣传员岗位津贴及交通费补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 乌苏市卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
| （万元） |  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 222.54 |  |  | 222.54 |  | 100 |  |  | 100% |  |  | 100 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 222.54 |  |  | 222.54 |  | — |  |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一通过对村级宣传员津贴补助及交通补助，提高生活水平。二提高基层计划生育工作效率，加大计划生育政策二孩政策宣传。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成对村级宣传员津贴补助及交通补助，提高生活水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 | 对村级宣传员津贴补助及交通补助，提高生活水平，加大计划生育政策二孩政策宣传。 |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 补助覆盖率 |  |  |  |  | 100% | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 资金支付率 |  |  |  |  | 100% | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 对214名村级宣传员津贴补助及交通补助，提高生活水平。 |  |  |  |  | 222.54万元 | 222.54万元 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提高补助人员生活质量 |  |  |  |  | 222.54万元 | 222.54万元 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 受益人员满意度 |  |  |  |  | 222.54万元 | 222.54万元 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  | 194人 | 194人 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  | 有所提高 | 90% | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100分 |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  | 刘晓凤 |  |  |  | 联系电话： |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 办 人： |  | 林菲菲 |  |  |  | 联系电话： |  | 15352715766 |  |  |  |  |  |  |  |

注：绩效项目自评表

（四）“访惠聚”驻村工作专项经费

为社区群众办实事办好事开展慰问及基层组织建设加强阵地建设为群众排忧解难，想群众之所想，急群众之所急，拨付7.45万元，实际支出7.45万，关于自治区“访惠聚”驻村工作队为民办实事工作经费使用。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | “访惠聚”驻村工作专项经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 乌苏市卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
| （万元） |  |  | 年度资金总额 |  |  | 0 | 7.45 |  |  | 7.45 |  | 100 |  |  | 100% |  |  | 100 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 7.45 |  |  | 7.45 |  | — |  |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | — |  |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一为“访惠聚”工作队提供所需日常办公用品、四老人员、老党员、工作队供暖需求及其它维修；二是该项目的实施，进一步提高工作队和基层党组织服务群众为民办事的能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 为“访惠聚”工作队提供所需日常办公用品、四老人员、老党员、工作队供暖需求及其它维修，提高为民办事的能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 | 为“访惠聚”工作队提供所需日常办公用品、四老人员、老党员、工作队供暖需求及其它维修，进一步提高工作队和基层党组织服务群众为民办事的能力。 |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 补助覆盖率 |  |  |  |  | 100% | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 资金支付率 |  |  |  |  | 100% | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 提供所需日常办公用品、四老人员、老党员、工作队供暖需求及其它维修. |  |  |  |  | 7.45万元 | 7.45万元 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提高补助人员生活质量 |  |  |  |  | 7.45万元 | 7.45万元 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 受益人员满意度 |  |  |  |  | 7.45万元 | 7.45万元 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  | 头台乡大泉村、古尔图等四老人员、老党员、工作队供暖需求 | 头台乡大泉村、古尔图等四老人员、老党员、工作队供暖需求 | 15 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  | 有所提高 | 85% | 15 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100分 |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  | 刘晓凤 |  |  | 联系电话： |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 办 人： |  | 林菲菲 |  |  | 联系电话： |  |  | 15352715766 |  |  |  |  |  |  |  |

### 注：绩效项目自评表

（五）其他卫生健康管理事务支出

其他卫生健康管理事务支出拨付100.01万元，实际支出100.01元，用于主要用于疫情指挥中心对讲机服务费用及泽润精神病院医疗费用。根据国家专项资金管理有关制度等法律法规，合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，加强项目督导考核，制定项目督导考核标准，联合财政部门对项目实施情况进行定期与不定期督导考核，对督导发现的问题及时予以纠正，以考核促进项目运行规范化:全年共计督导考核4次，每次占全年四分之一考核分值。实行考核结果、工作服务量与补助资金挂钩，提高项目资金的使用效率和项目工作质量。建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 其他卫生健康管理事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 乌苏市卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
| （万元） |  |  | 年度资金总额 |  |  | 100.01 | 100.01 |  |  | 100.01 |  | 10 |  |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100.01 | 100.01 |  |  | 100.01 |  | — |  |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一通过实施本项目的建设能改善精神病院基础设施条件，深化管理体制和运行机制改革；二是：加快专业技术人员的培养，建成功能完备、基本满足广大居民需求的精神卫生服务网络，提高人民群众的健康保障水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施本项目的建设改善精神病院基础设施条件，深化管理体制和运行机制改革；加快了专业技术人员的培养，建成功能完备、基本满足广大居民需求的精神卫生服务网络，提高人民群众的健康保障水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 | 一通过实施本项目的建设能改善精神病院基础设施条件，深化管理体制和运行机制改革；二是：加快专业技术人员的培养，建成功能完备、基本满足广大居民需求的精神卫生服务网络，提高人民群众的健康保障水平。 |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 专业技术人员的培养完成，基础设施建成完备 |  |  |  |  | 100% | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 资金支付率 |  |  |  |  | 100% | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 实施本项目的建设能改善精神病院基础设施条件，加快专业技术人员的培养，建成功能完备、基本满足广大居民需求。 |  |  |  |  | 100.01万元 | 100万元 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 解决精神病人住院困难的问题，推进社会主义和谐社会的建设。 |  |  |  |  | 100.01万元 | 100.01万元 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 受益人员满意度 |  |  |  |  | 100.01万元 | 100.01万元 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  | 专业技术人员的培养完成，基础设施建成完备。 | 专业技术人员的培养完成，基础设施建成完备。 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  | 有所提高 | 85% | 15 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100分 |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  | 刘晓凤 |  |  | 联系电话： |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 办 人： |  | 林菲菲 |  |  | 联系电话： |  |  | 15352715766 |  |  |  |  |  |  |  |

注：绩效项目自评表

（六）重大公共卫生服务

塔地财社[2021]24号新财社[2020]260号2021年重大传染病防控经费预算2022年单位项目-疫情防控物资费拨付195.01万元，实际支出195.01万元，根据国家专项资金管理有关制度等法律法规，合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，提高了计划生育家庭生活水平，不断提升计划生育政策力度，提高群众生活满意度。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 重大公共卫生服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌苏市卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 乌苏市卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 0.00 |  | 195.01 | 195.01 | 10 |  | 100% |  | 100分 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 0 |  | 195.01 | 195.01 | — |  | — |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | — |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | — |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不断提升传染疾病预防控制的能力 |  |  |  |  |  |  |  | 提高了传染疾病预防控制能力，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 提高了疾病预防控制能力 |  |  |  | >=90% | 90% | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 重大公共卫生工作完成情况 |  |  |  | >=90% | 90% | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间 |  |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 项目补助金额 |  |  |  | 195.01万元 | 195.01万元 | 14 |  | 14 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 居民健康意识和知晓率 |  |  |  | 逐步提高 | 达到年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 公共卫生均等化水平提高 |  |  |  | 逐步提高 | 达到年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  | 受群众满意度 |  |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100分 |  |  |  |
| 项目负责人： |  | 刘晓凤 |  |  |  |  |  | 联系电话： |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 经 办 人： |  | 林菲菲 |  | 联系电话： |  |  | 15352715766 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：绩效项目自评表

（七）基本公共卫生服务

塔地财社[2020]25号下达2020年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金塔地财社[2020]146号2021年基本公共卫生服务补助资金塔地财社[2022]13号2022年中央基本公共卫生服务补助支出17.02万，实际支出17.02万元，用于计划生育人口检测费，进一步提高出生人口信息统计的及时性、准确性。同时与公安、民政、教育、统计等部门建立完善计划生育兼职委员单位人口数据管理和共享核查等运行机制，增强出生人口信息完整性，为准确评估生育变动态势提供强有力的数据支撑。完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，加强项目督导考核等经费支出，同时此项资金还用于改善精神病院基础设施条件。提高人民群众的健康保障水平。促进全县精神卫生事业的发展，解决精神病人住院困难的问题，推进社会主义和谐社会的建设。

项目支出绩效自评表. (2022年度). 项目名称; 基本公共卫生服务. 主管部门; 乌苏市卫生健康委员会; 实施单位; 乌苏市卫生健康委员会. 项目资金 （万元）; 年初预算数; 全年预算数; 全年执行数; 分值; 执行率; 得分. 年度资金总额; 0.00; 17.02; 17.02; 10; 100%; 10分. 其中：当年财政拨款; 0; 17.02; 17.02; —; —; —. 上年结转资金; 0; 0; 0; —; —; —. 其他资金; 0; 0; 0; —; —; —. 年度总体目标; 预期目标; 实际完成情况. - 通过计划生育免费服务，解决育龄妇女节育优育率。 2.进一步提高出生人口信息统计的及时性、准确性。 - 3.通过发放宣传品，让更多农牧民了解相关计划生育政策。; 计划生育补助资金项目预算资金17.02万元，截止2022年12月31日，已经支付17.02万元，已婚育龄群众优生优育、生殖健康知晓率逐步提高，项目按照计划正常实行，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。. 一级指标; 二级指标; 三级指标; 年度指标值; 实际完成值; 分值; 得分; 偏差原因分析及改进措施. 年度绩效指标完成情况; 产出指标; 数量指标; 村级宣传员人数; =196人; 194人; 7; 7. 数量指标; 出生人口政策符合率; >=98%; 98%; 7; 7. 质量指标; 进村入户采集信息准确率; >=90%; 90%; 7; 7. 质量指标; 居民优生优育、生殖健康知晓率; >=90%; 90%; 7; 7. 时效指标; 统计报表上报及时率; >=90%; 90%; 7; 7. 时效指标; 向村级宣传员及时足额拨付及时率; =100%; 100%; 7; 7. 成本指标; 村级宣传员补助标准（人均/月）; =500元; 500元; 8; 8. 效益指标; 经济效益指标. 社会效益指标; 已婚育龄群众优生优育、生殖健康知晓率; >=90%; 90%; 15; 15. 生态效益指标. 可持续影响指标; 居民优生优育水平逐步提高; 逐步提高; 达成年度指标; 15; 15. 满意度指标; 满意度指标; 受益群众满意度; >=90%; 90%; 10; 10. 总分; 100; 100分. 项目负责人：; 刘晓凤; 联系电话：; 0. 经 办 人：; 林菲菲; 联系电话：; 15352715766.

注：绩效项目自评表

（八）突发公共卫生事件应急处理

2022年单位项目-卫健委医疗物资库房租金2022年单位项目-疫情防控物资塔地财预[2022]74号2022年自治区“三保“及疫情防控补助资金2022单位项目-疫情物资搬运工及放舱医院保洁劳务费资金共计2999.87万元，此资金主要用于新型冠状肺炎疫情防控工作，加强基层疫情防控经费保障，提高疫情防控能力，保障应急物资统筹安排及储备。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 突发公共卫生事件应急处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌苏市卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 2999.87 | 2999.87 |  | 10 |  | 100% | 10分 |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2999.87 | 2999.87 |  | — |  | — | — |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — | — |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、为切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作 2、提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施。 3、控制疫情的传播、蔓延、保障广大群众的身体健康和生命安全。 |  |  |  |  | 新冠肺炎疫情防控补助资金项目预算资金2999.87万元，截止2022年12月31日，已经支付2999.87万元，项目按照计划正常实行，已经完成了物资采购及时率（98%）实际完成98%），达到了提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施逐步提高，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 物资采购及时率（%） |  |  |  | =98% |  | 98% |  | 10 | 9.7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 服务覆盖率 |  |  |  | >=98% |  | 98% |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 防控物资发放 |  |  |  | <=24小时 |  | 24小时 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目计划完成时间 |  |  |  | =2022年12月 |  | 2022年12月 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金在指标范围内拨付 |  |  |  | =2999.87万元 |  | =2999.87元 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施。 |  |  |  | 逐步提高 |  | 达成年度指标 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障广大群众的身体健康和生命安全 |  |  |  | 长期保障 |  | 达成年度指标 |  | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益群众满意度 |  |  |  | =95% |  | 95% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.30分 |  |  |
| 项目负责人： |  | 刘晓凤 |  |  | 联系电话： |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 经 办 人： |  | 林菲菲 |  |  | 联系电话： |  |  | 15352715766 |  |  |  |  |  |  |

注：绩效项目自评表