## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 儿科病房楼建设项目
主管部门 |  | 乌苏市妇幼保健计划生育服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120.00 | 120.00 |  | 120.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 120 |  | 120 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目建设有效促进乌苏市妇女儿童卫生保健事业的发展,以妇女儿童健康为中心,检查儿童优先母亲安全的宗旨,妇女儿童提供安全、有效、便捷、优质的医疗保健服务。1、新建儿科病房楼1座；2、工程完成95%以上。3、工程完成时间在2022年12月31日前。4、持续提升业务保障能力。5、配套设施利用率达到95%以上。 | [5 empty] | 儿科病房楼建设项目项目预算资金120万元，截止2022年12月31日，已经支付120万元，项目按照计划正常实行，已经完成了新建儿科病房楼1座，业务能力不断提升，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。有效促进了乌苏市妇女儿童卫生保健事业的发展,以妇女儿童健康为中心,检查儿童优先母亲安全的宗旨,妇女儿童提供安全、有效、便捷、优质的医疗保健服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建儿科楼数量 |  |  | =1座 | 1座 | 13 |  | 13
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程量完成率 |  |  | >=95% | 90% | 13 |  | 12.35
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成时间 |  |  | =2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程单位建设成本 |  |  | <=120万元 | 120万元 | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务保障能力 |  |  | 持续提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 配套设施综合利用率 |  |  | >=95% | 90% | 15 |  | 14.1
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 病人满意度 |  |  | >=95% | 94% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.45分
项目负责人： |  | 叶胜 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 张鑫 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18097809632