## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 基本公共卫生服务补助资金
主管部门 |  | 乌苏市妇幼保健计划生育服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 125.10 | 125.10 |  | 102.10 |  | 10 |  | 81.61% |  | 8.16分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 72.86 | 72.86 |  | 49.86 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 52.24 | 52.24 |  | 52.24 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 坚持以妇女儿童为中心，推进全市妇幼卫生健康服务体系建设，做好母婴安全、农村妇女“两癌”检查、出生缺陷防治、婴幼儿早期体目标发展、妇幼卫生监测和妇幼健康教育工作。为妇女儿童提供公平可及和系统连续的妇幼健康服务，不断提高全市妇女儿童健康水平。 | [5 empty] | 项目预算资金125.1万元，截止2022年12月31日，已经支付102.1万元，项目按照计划正常实行，达到了预期的效果，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。以妇女儿童为中心，推进了全市妇幼卫生健康服务体系建设，做完成了母婴安全、农村妇女“两癌”检查、出生缺陷防治、婴幼儿早期体目标发展、妇幼卫生监测和妇幼健康教育工作。为妇女儿童提供公平可及和系统连续的妇幼健康服务，不断提高全市妇女儿童健康水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新生儿两病筛查检查人数（人次） |  |  | <=1200人次 | 1196人次 | 4 |  | 3.96
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 两癌筛查检测人数 |  |  | <=4000人次 | 3438人次 | 4 |  | 3.4 |  | 未完成原因由于我市每年有许多育龄妇女外出务工，有的乡镇甚至有三分之二的妇女都在外地打工，在家的少数农村妇女大部分年龄偏大，对“两癌”筛查的意识不强，认为自己不可能患这样的病，不愿意参与检查，因此，下达的检查任务迟迟不能完成，影响了检查工作的整体进度。；改进措施加强妇女卫生保健宣传工作，认真做好项目服务工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国免孕优检查人数 |  |  | <=375人次 | 376人次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 叶酸发放服用人次 |  |  | <=800人次 | 800人次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全民体检人数 |  |  | <=5436人次 | 5436人次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 叶酸服用率 |  |  | >=90% | 90% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | =2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 全民体检项目成本 |  |  | <=16.86万元 | 16.86万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 两癌筛查项目成本 |  |  | <=77.52万元 | 61.52万元 | 4 |  | 3.2 |  | 未完成原因由于疫情原因导致我单位经费未支付完毕。改进措施积极完成财政支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新生儿两病筛查项目成本 |  |  | <=14.29万元 | 13.29万元 | 4 |  | 3.72
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 国免孕优项目成本 |  |  | <=15.43万元 | 9.43万元 | 5 |  | 3.05 |  | 未完成原因由于疫情原因导致我单位经费未支付完毕。改进措施积极完成财政支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 叶酸项目成本 |  |  | <=1万元 | 1万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高两癌早期诊断率 |  |  | >=85% | 85% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 两癌可疑病例随访 |  |  | 逐年上升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 门诊病人满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.53分
项目负责人： |  | 叶胜 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 张鑫 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 1809780963