## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 彩票公益金用于支持社会公益、儿童福利事业专项资金
主管部门 |  | 乌苏市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.00 | 8.00 |  | 4.00 |  | 10 |  | 50.00% |  | 5.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 |  | 2 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 资助年满18周岁考上普通全日制硕士、本科、专科、中等职业学校的孤儿，在校就读期间完成学业，让受助学生感受到国家大家庭的关爱，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，有效保障孤儿就学权利。提高孤儿的幸福感和获得感。 | [5 empty] | 彩票公益金用于支持社会公益、儿童福利事业专项资金项目预算资金8万元，截止2022年12月31日，支付项目资金4万元，主要用于孤儿助学，因升学孤儿人数未达到，于2023年4月开始实施项目，项目实施后为年满18周岁在校大中专孤儿就读期间，解决相关补助费用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 孤儿助学补助人数 |  |  | =8人 | 6人 | 12 |  | 9 |  | 原因分析：年满18周岁在校大中专孤儿就读人数未达到。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 孤儿助学工程补助资金发放率 |  |  | >=95% | 100% | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 孤儿助学工程补助资金及时率 |  |  | >=95% | 100% | 13 |  | 13
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每次每人补助标准 |  |  | =0.5万元 | 0.5万元 | 13 |  | 13
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高孤儿学生生活质量 |  |  | 有所提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 孤儿幸福度 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受助对象满意度 |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.00分
项目负责人： |  | 赵宏艳 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 柳桂玲 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899557173