## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 老年福利服务中心综合楼消防改造及第二殡仪馆建设项目
主管部门 |  | 乌苏市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 163.18 | 163.18 |  | 70.60 |  | 10 |  | 43.27% |  | 4.33分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 105 | 105 |  | 12.42 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 58.18 | 58.18 |  | 58.18 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 乌苏市老年福利服务中心综合楼经消防部门检查不符合国家标准，需改造，改造面积9200平方米，改造后可为养老中心老人提供安全服务，加强殡葬服务管理，满足人民群众对基本殡葬公共服务的需求，发挥殡仪馆在殡葬服务中的作用，新建第二殡仪馆，引导群众革除丧葬陋习，提倡文明节节俭办丧事。 | [5 empty] | 老年福利服务中心综合楼消防改造及第二殡仪馆建设项目项目预算资金163.18万元，截止2022年12月31日，支付项目资金70.6万元，老年福利服务中心综合楼消防改造工作正在准备当中，计划于4月开始实施项目，项目实施后可以达到通过消防验收，消除入住养老院老人的安全隐患。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 |  |  | =2个 | 2个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程款支付及时率 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 消防改造成本 |  |  | =100万元 | 12.42万元 | 7 |  | 0.84 |  | 乌苏市老年福利服务中心综合楼消防改造项目计划开工日期为2022年8月27日,因疫情原因一直未开工,计划2023年4月开工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 第二殡仪馆建设成本 |  |  | =58.18万元 | 58.18万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 社会组织助力乡村振兴成本 |  |  | =5万元 | 0万元 | 6 |  | 0 |  | 社会组织助力乡村振兴项目计划2022年8月开工，因疫情原因未开工，计划今年4月开工。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 殡葬服务逐步改善 |  |  | 有所提升 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 11.25 |  | 乌苏市第二殡仪馆建设项目计划期为2022年,因疫情原因一直未开工,计划2023年4月开工。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会公共服务福利体系健康发展 |  |  | 有所提升 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 11.25 |  | 乌苏市老年福利服务中心综合楼消防改造项目计划开工日期为2022年8月27日,因疫情原因一直未开工,计划2023年4月开工。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 因项目未完工，未进行满意度调查。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 64.67分
项目负责人： |  | 侯家军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 1
经 办 人： |  | 柳桂玲 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899557173