## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 自治区“访惠聚”驻村工作对经费
主管部门 |  | 乌苏市退役军人事务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市退役军人事务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.36 | 7.36 |  | 4.99 |  | 10 |  | 67.80% |  | 6.78分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 2.64 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 2.36 | 2.36 |  | 2.35 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 将自治区“访惠聚”驻村工作队经费的使用落到实处，为民所需，为民所用。 1、扶贫问寒送温暖，脱贫攻坚。 2、补充村级办公经费不足。 3、加强和完善基础设施建设。 4、宣传党的方针政策，树新风，讲文明。 | [5 empty] | 工作队经费项目预算资金7.36万元，截止2022年12月31日，已经支付4.99万元，项目按照计划正常实行，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。进行节日走访慰问，调动群众积极性，完成各项文化文明宣传；购置三轮车，为民解忧。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为群众送信息送温暖次数 |  |  | >=30次 | 30次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金发放准确率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 访惠聚开始时间 |  |  | =2022年1月 | 2022年1月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 访惠聚结束时间 |  |  | =2022年12月 | 2022年12月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 在指标范围内支付 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目支出金额 |  |  | <=7.36万元 | 4.99万元 | 9 |  | 6.12 |  | 上年结转资金多，使用率高，导致本年预算使用率低
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 村民生活环境改善 |  |  | 有效改善 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高村民幸福指数 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.90分
项目负责人： |  | 甄书华 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 甄书华 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 8532027