## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2017年辖区道路安全隐患整改资金
主管部门 |  | 乌苏市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、修减速带长度>=550米； 2、质量工程合格率>=95%； 3、资金拨付及时率>=90%； 4、预期资金数<=10万元； 5、社会交通安全性，有所提升。 6、交通事故发生率明显降低； 7、改善通行水平群众满意度>=90%. | [5 empty] | 2017年辖区道路安全隐患整改资金项目，预算资金10万元，截止2022年12月31日，已经支付10万元，此项目为提前化债项目，项目于2017年已完成全部工程量，项目按照计划正常实施拨付工程欠款，已经完成了所有产出指标、效益指标和满意度指标，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修减速带长度 |  |  | >=550米 | 550米 | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 质量工程合格率 |  |  | >=95% | 95% | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | >=90% | 90% | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预期资金数 |  |  | <=10万元 | 10万元 | 14 |  | 14
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会交通安全性 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 交通事故发生率明显降低 |  |  | 明显降低 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行水平群众满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 张亮 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2
经 办 人： |  | 张亮 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15209925192