## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 工作队为民办实事经费
主管部门 |  | 乌苏市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 |  | 1.57 |  | 10 |  | 31.40% |  | 3.14分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 1.5749 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.有效使用为民办实事工作经费 2.确保资金合理合规使用 3.提升百姓生产生活质量 | [5 empty] | 14.工作队为民办实事经费项目，预算资金5万元，截止2022年12月31日，已经支付1.57万元，项目因我市近4个月疫情影响，未能按照计划正常实行，但更换村队会议桌椅数量40套以及开展四项活动次数10次工作已开展，但资金未能全额拨付到位。群众生产生活幸福指数提升达成年度指标并具有一定效果，持续改善村队办事能力及工作能力达成年度指标并具有一定效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更换村队会议桌椅数量 |  |  | >=40套 | 40套 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展四项活动次数 |  |  | >=10次 | 10次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政策宣传覆盖率（%） |  |  | >=98%% | 98% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | >=100% | 80% | 9 |  | 7.2 |  | 因疫情影响，资金未能及时拨付到位，计划在2023年上半年完成资金拨付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购会议桌椅成本 |  |  | <=2.42万元 | 1.22万元 | 9 |  | 4.5 |  | 会议桌椅采购成本2.42万元，支付50%资金，计划2023年加快拨付进度，资料收集齐后完成全部支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 开展四项目活动成本 |  |  | <=0.35万元 | 0.35万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众生产生活幸福指数提升 |  |  | 明显提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续改善村队办事能力及工作能力 |  |  | 持续改善 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 行政村群众满意度（%） |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.84分
项目负责人： |  | 蔡卫东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 蔡卫东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18703073666