## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设项目
主管部门 |  | 乌苏市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3825.81 | 3825.81 |  | 1050.50 |  | 10 |  | 27.46% |  | 2.75分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3505.81 | 3505.81 |  | 730.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 320 | 320 |  | 320 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完工项目验收合率达100% 2.改善通行服务水平群众满意度 3.提升对经济发展的促进作用 | [5 empty] | 车辆购置税收入补助地方资金项目：预算资金3825.81万元，截止2022年12月31日，已经支付1050.5万元，项目因我市近4个月疫情影响，未能按照计划正常实行，已经完成的2019年车购税项目拨付资金90万元，2020年车购税项目拨付资金20万元，2021年车购税项目拨付资金920.5万元，对经济发展促进作用部分达成年度指标并具有一定效果，基本公共服务水平和公路安全水平社会效益部分达成年度指标并具有一定效果，新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求部分达成年度指标并具有一定效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年度会社会新改建普通省道和农村公路里程（公里） |  |  | 230.81公里 | 0公里 | 6 |  | 0 |  | 项目，原定于8月7日前往塔城公开招标，8月6日乌苏疫情突然来袭，近4个月的疫情导致项目公开招标工作无法正常开展。第二次公开招标时间定于12月7日，又因项目监理流标，导致项目招标工作再推迟7天，公开招标工作于12月21日，因时间节点不适宜公路建设项目实施，计划2023年完成工程施工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个） |  |  | 1个 | 1个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数（个） |  |  | =0个 | 0个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 交通建设符合环评审批要求 |  |  | 符合 | 达成年度指标 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收合率 |  |  | 1 | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成项目 |  |  | 1 | 27% | 6 |  | 1.62 |  | 因近4个月疫情影响，公开招标工作于12月21日，因时间节点不适宜公路建设项目实施，计划2023年完成工程施工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性（%） |  |  | >=90% | 27% | 6 |  | 1.62 |  | 因近4个月疫情影响，公开招标工作于12月21日，因时间节点不适宜公路建设项目实施，计划2023年完成工程施工。计划2023年度按照工程进度及时拨付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本（公里） |  |  | <=16.58万元 | 16.58万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  |  | 明显 | 达成年度指标 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 |  |  | 提升 | 达成年度指标 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 |  |  | 提升 | 达成年度指标 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 |  |  | >=80% | 80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 77.99分
项目负责人： |  | 张亮 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 张亮 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15209925192