## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 乌苏市2022年中央林业改革发展资金
主管部门 |  | 乌苏市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 246.89 | 246.89 |  | 244.10 |  | 10 |  | 98.87% |  | 9.89分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 246.89 | 246.89 |  | 244.1 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：保护乡村地形地貌、水系水体、林草植被等自然生态资源。 目标2：全面保护乡村绿化成果，持续增加乡村绿化总量。 目标3：加快推进年乡村绿化美化，不断改善提升村容村貌。 目标4：推进林业可持续发展，发挥林业生态作用。 | [5 empty] | 乌苏市2022年中央林业改革发展资金项目预算资金246.89万元，截止2022年12月31日，已经支付244.10万元，项目按照计划正常实行，已经完成了重点公益林管护人员12个月工资的发放、社保和公积金的缴纳、19个管护站运行正常，同时给各管护站配备办公设备、生活物资，改善了工作和生活条件；开挖防火沟隔离带加强公益林森林防火工作；通过实施森林生态效益补偿，增加了绿洲生态系统的稳定性，支持了地区经济的可持续发展。公益林的保护和发展，阻止了沙漠向绿洲侵蚀，减少了不利于工农业生产的灾害性气候发生频率，使地方工农业增产增收得到保证，提供了良好的基础。植被的增加，减少了风沙，净化了空气，在保证了工农业生产的同时，也改善了居民生存环境，从根本上提高了居民的生活质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退耕还林任务数 |  |  | =5万亩 | 5万亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 造林成活率 |  |  | >=70% | 70% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性（%） |  |  | >=85% | 85% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 林果提质增效 |  |  | =72.66万元 | 72.66万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 公益林管户支出 |  |  | =131.94万元 | 129.15万元 | 10 |  | 9.8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 灾害普查和检疫执法支出 |  |  | =42.29万元 | 42.29万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 退耕还林改善沙化情况 |  |  | 有效改善 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 |  | 可持续影响指标 | 推进林业可持续发展 |  |  | 有所提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=80% | 80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.69分