自治区“访惠聚”驻村工作经费项目

绩效自评报告

基本信息

名称：自治区“访惠聚”驻村工作经费

绩效分配方式：因素法

详细情况

项目背景及立项依据：

塔地财预[2020]22号关于下达2021年自治区“访惠聚”驻村工作经费的通知塔地财预[2021]21号关于下达2021年自治区“访惠聚”驻村工作经费的通知塔地财预[2022]16号关于下达2021年自治区“访惠聚”驻村工作经费的通知

项目概况

项目内容：

项目建设内容主要为6个村的为民办实事经费，其中：25%用于访贫问苦，为群众送温暖，送服务，送信息；50%用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵维修等，更新村级办公设施，党内激励帮扶；25%用于补充村级组织工作经费，组织各类活动开支。

项目组织架构及分工：

由局综合办公室总负责，工作队队员的考勤由办公室登记；工作队经费的实用由驻村工作队全体队员和村委全体成员协商制定后，按照“四议两公开”方式过支部会议和全体大会，会议决定的计划表上报乡镇党委政府审批，最终送我局。由财务室负责对访惠聚工作队经费的核算，同时负责政府采购事宜。

绩效自评报告

全年预算数：75.59万元      全年执行数：63.4万元

年度预期目标：

目标1：主要用于访贫问苦工作开展、村集体办公环境改善，提高工作效率。

目标2：工作队围绕“访民情、惠民生、聚民心”目标、把握群众思想观念转变、抓实民族团结教育、抓好惠民项目落实。

目标3：积极协助基层解决与群众切实利益息息相关的生产生活热难点问题:。

目标4：强化基层党组织的核心作用，促进社会更加和谐稳定、人民群众幸福安康。

实际完成目标：

项目预算资金75.59万元，截止2022年12月31日，支付项目资金63.40万元，已经完成了入户走访，掌握老百性最关心的热点、焦点问题，资金集中用在了困难群众身上，用在了一家一户办不了的事上，用在了访贫问苦，达到进一步改善村级办公条件和办公设施，同时为群众送党和政府的温暖等效果。

全年执行率：83.87%

绩效自评指标：达成年度指标

绩效自评结论

项目主要经验总结：

通过入户走访，掌握老百性最关心的热点、焦点问题，资金集中用在了困难群众身上，用在了一家一户办不了的事上，用在了访贫问苦，为群众送温暖上。同时进一步改善了村级办公条件和办公设施。

在项目实施中进一步激发和带动老百姓对全村发展的责任意识，提升他们感党恩，听党话，跟党走的决心。

项目存在的主要问题：

1、工作队应及时公开为民办实事经费支出明细，让老百姓知道惠从何来。

2、资金使用过程中存在局限性，有些村队户数较多，基数大，困难群众多，解决不了深层次的问题。建议进一步加大资金投入。

未完成指标：工作队经费支付及时率91%，偏差率9%。

对项目决策的建议：

派驻工作队之前收集资金需求，按照实际需求定向拨付，如：修路XX万元、基础实施XX万元、日常运转XX万元。

对预算安排与执行的建议：

资金使用过程中存在局限性，有些村队户数较多，基数大，困难群众多，解决不了深层次的问题。建议进一步加大资金投入。

对资金管理的建议：

对项目严格管理,严禁挪用、截留、挤占，严禁擅自改变经费用途，简化审批程序，严禁违规核销有关票据。

项目管理的建议：

摸排村里的基本情况，找出需要改善的薄弱环节，形成可行性报告，资金到位后按照实际情况第一时间制定资金使用计划，计划需过村民大会。