## 总表
附件1
项目支出绩效自评表 (中央、自治区专项转移支付及部门预算项目)
（2022年度）
项目名称 |  | 乌苏市2022年第一批中央财政林业草原生态修复项目
主管部门 |  | 塔城地区林草据 |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 29.9 |  | 10 | 59.8% |  | 7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 29.9
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：草原有害生物防治12万亩。 目标2：监管监测及科技支撑费1项。 |  |  |  |  | 1、完成草原有害生物防治8.8万亩，其中：完成虫害防治6.8万亩；完成鼠害防治2万亩（新建鹰架200个） 2、对全市天然草原开展原有害生物监测工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 草原有害生物防治 |  |  | 12 | 8.8 | 10 | 8 | 剩余3.2万亩面积，因没有发生鼠虫害，所以购买防治农药，采取政府采购
|  |  | 监管监测及科技支撑费 |  |  | 1项 | 1项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 草原有害生物防治效果 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
|  |  | 监管监测及科技支撑费 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 任务按时完成率 |  |  | ≥80% | 73% | 10 | 8 | 正在办理政府采购
|  | 成本指标 | 草原有害生物防治（万元） |  |  | ≤46 | 25.9 | 10 | 7 | 剩余资金购买防治药品
|  |  | 监管监测及科技支撑费（万元） |  |  | ≤4 | 4 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 公众对草原生态保护的认知度关注度 |  |  | 增强 | 增强 | 4 | 4
|  | 经济效益 指标 | 明显提高防治区域植被盖度、产草量 |  |  | 提高 | 提高 | 4 | 4
|  | 生态效益 指标 | 保护保护草原生态环境效果明显 |  |  | 效果明显 | 明显 | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用显著 |  |  | 显著 | 显著 | 4 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农牧民蛮满意度提升（是否） |  |  | 是 | 是 | 4 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 90