## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 乌苏市农村生活污水治理专项规划项目.
主管部门 |  | 乌苏市环境保护局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市环境保护局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.70 | 15.70 |  | 15.70 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.7 | 15.7 |  | 15.7 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成《乌苏市农村生活污水治理专项规划》一套，专家评审通过率100%，规划项目资金15.7万元，完成网上公示率100%。 目标3：提升环境管理技术支撑水平，持续改善生态环境质量，管理部门对该项目的满意度90%以上 | [5 empty] | 完成《乌苏市农村生活污水治理专项规划》一套，专家评审通过率100%，规划项目资金15.7万元，完成网上公示率100%。 有效提升环境管理技术支撑水平，持续改善生态环境质量，管理部门对该项目的满意度95%.
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成《《乌苏市农村生活污水治理专项规划》 |  |  | =1套 | 1套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 专家评审通过率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成项目时间 |  |  | =10月底 | 10月底 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成网上公示率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目规划费 |  |  | =15.70万元 | 15.7万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 环境管理技术支撑水平 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续改善生态环境质量 |  |  | 有所改善 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 管理部门对该项目的满意度 |  |  | >=90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 綦建辉
经 办 人： |  | 韩萍 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15700966609