## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年单位项目-政法委BM设备更换维修项目
主管部门 |  | 中共乌苏市委政法委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共乌苏市委政法委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.60 | 10.60 |  | 10.60 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.6 | 10.6 |  | 10.6 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2019-2020年度，按照地区保密工作要求，经市委政法委班子会议研究并报市分管领导同意，市委政法委对本单位各类计算机进行清理，更换硬盘和内存共144个，红黑电源22个，共计10.60万元。 目标1：更换硬盘和内存共144个，红黑电源22个。 目标2：保障单位正常运行。 目标3：按时完成上级计算机维修任务。 | [5 empty] | 2022年单位项目-政法委BM设备更换维修项目项目预算资金10.6万元，截止2022年12月31日，已经支付10.6万元，项目按照计划正常实行，已经完成了计划维修国产化电脑数量65台，实际完成65台，计划每台计算机成本价0.165万元/台，实际完成0.164万元/台，达到了提高三级联动指挥迅速及时反应率、保障单位正常运行效果，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修国产化电脑数量 |  |  | <=65台 | 65台 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修国产化电脑合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 维修国产化电脑及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每台计算机成本价（万元/台） |  |  | <=0.165万元/台 | 0.164万元/台 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高三级联动指挥迅速及时反应率 |  |  | 有所提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位正常运行 |  |  | 长期保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 范建新
经 办 人： |  | 王继超 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13519955400