## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 政法委拨付乌苏市乡村路口视频监控建设服务项目（移动）
主管部门 |  | 中共乌苏市委政法委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共乌苏市委政法委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 873.25 |  | 873.25 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 873.25 |  | 873.25 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：确保实现三级联动、内外联动、上下联动。 目标2：保障人民群众安居乐业。 目标3：政法雷达报警系统监控数大于121路。 | [5 empty] | 政法委拨付乌苏市乡村路口视频监控建设服务项目（移动）项目预算资金873.25万元，截止2022年12月31日，已经支付873.25万元，项目按照计划正常实行，已经完成了计划政法专线建设路数7路，实际完成7路，计划政法雷达报警系统121路，实际完成121路，计划一体化建设项目费用投入262万元，乡村路口视频监控项目费用投入611.25万元，实际完成体化建设项目费用投入262万元，乡村路口视频监控项目费用投入611.25万元，达到了提高市、乡、村三级联动指挥迅速及时反应率、创造良好环境，保障人民群众安居乐业效果，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政法专线建设路数 |  |  | >=7路 | 7路 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政法雷达报警系统 |  |  | >=121路 | 121路 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政法专线建设系统覆盖率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政法雷达报警系统覆盖率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 乡村路口视频监控项目偿还时限 |  |  | =2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 一体化建设项目费用投入 |  |  | <=262万元 | 262万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 乡村路口视频监控项目费用投入 |  |  | <=611.55万元 | 611.25万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市、乡、村三级联动指挥迅速及时反应率 |  |  | 有所提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 创造良好环境，保障人民群众安居乐业。 |  |  | 长期保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 范建新
经 办 人： |  | 王继超 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13519955400