## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 访惠聚工作经费
主管部门 |  | 乌苏市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市审计局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.51 | 5.51 |  | 4.93 |  | 10 |  | 89.47% |  | 8.95分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.51 | 5.51 |  | 4.93 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确保专项经费发挥应有效益。根据“访惠聚”驻村工作队需要，用足用好专项经费，把有限的资金用到点子上、用到刀刃上、用到凝聚人心上，切实解决基层最需要、最紧迫的实际问题。 1、解决群众困难，如在房屋修缮，村道，桥涵，引水渠维修，小廊坊，小作坊修缮，支持小型种植养殖，家庭旅游、农产品加工业发展，开展就业创业技能培训方面，有效帮助群众。 2、补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。 3、访贫问苦，为群众送信息，送服务、送温暖。 | [5 empty] | “访惠聚工作经费”项目预算资金5.51万元，截止2022年12月31日，已经支付4.93万元，其中访惠聚小额工程款支付2.5万元，工作队办公经费、组织活动经费1.95万元，访惠聚访贫问苦0.48万元，项目按照计划正常实行，全年执行率89.47%，总体完成率97.08%。在提高政策覆盖率，提高群众文化生活水平方面，全年达到预期目标，做到了为群众办实事，送温暖。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 每月开展集中培训次数 |  |  | >=2次 | 3次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政策宣传覆盖率 |  |  | >=80% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成及时率 |  |  | >=80% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 访惠聚访贫问苦费 |  |  | =0.5万元 | 0.48万元 | 10 |  | 9.6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 访惠聚小额工程款 |  |  | =2.50万元 | 2.5万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 访惠聚补充级组织工作经费 |  |  | =2.51万元 | 1.95万元 | 10 |  | 7.77 |  | 2022年受新冠疫情影响，未及时开展活动，执行相关工作经费。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众文化生活 |  |  | 有所提高 | 完成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众对政策的理解和掌握能力 |  |  | 有所提高 | 完成年度指标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 |  |  | >=95% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.32分