## 1
乌苏市2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金项目完成情况统计表
单位:万元
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设年限 | 建设地点 | 建设任务 | 初始安排衔接资金金额（万元） | 调整安排金额（万元） | 资金支付情况 | 项目实施情况 | 申报单位 | 备注
1 | WS2025001 | 乌苏市甘河子镇包家庄子村高蛋白饲料加工厂建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2025年 | 甘河子镇包家庄子村 | 新建钢结构加工车间3000平方米、场地硬化4500平方米及磅房等配套工程。 | 500 | 500 | 446.23 | 土石方、钢结构、厂房装修及水电、室外给排水暖气已完成 | 乌苏市甘河子镇人民政府
2 | WS2025002 | 乌苏市头台乡杨家庄子村桑蚕种养殖项目 | 产业发展 | 改扩建 | 2025年 | 头台乡杨家庄子村 | 购置桑叶饲料大蚕自动化养殖设备1套、购置桑叶饲料小蚕自动化养殖设备1套；将桑蚕种养基地院内大棚改造为405.45平方米大蚕养殖厂房（长26.5米，宽15.3米，檐底高度4.7米，檐顶高度6.3米）一座及相关配套附属设施。 | 500 | 490 | 484.35 | 已完工 | 乌苏市头台乡人民政府
3 | WS2025004 | 乌苏市石桥乡昌德村农机大院项目 | 产业发展 | 新建 | 2025年 | 石桥乡昌德村 | 新建车库1000平方米、磅房35平方米、业务用房500平方米、维修车间600平方米及场地硬化等配套工程。 | 646 | 620 | 618.1002 | 已完工 | 乌苏市石桥乡人民政府
4 | WS2025064 | 乌苏市夹河子乡邓家湖村购买生产母羊项目 | 产业发展 | 新建 | 2025年 | 夹河子乡邓家湖村 | 采购一至二周岁左右的生产母羊2500只，品种为湖羊，体重30公斤-40公斤。 | 380 | 379.7 | 379.7 | 已完工 | 乌苏市夹河子乡人民政府
5 | WS2025009 | 乌苏市八十四户乡墩买里村凤育有机西红柿丁加工设备采购项目 | 产业发展 | 新建 | 2025年 | 八十四户乡墩买里村 | 采购西红柿丁加工前处理设备、烫皮设备、切丁设备、灌装设备、排气设备、杀菌设备等，组建年产2000吨西红柿罐头加工灌装生产线。 | 400 | 392 | 392 | 已完工 | 乌苏市八十四户乡人民政府
6 | WS2025010 | 乌苏市头台乡大泉村骆驼养殖建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2025年 | 头台乡大泉村 | 采购准噶尔双峰4-6岁待产骆驼150峰、准噶尔双峰4-6岁受孕骆驼150峰、定位项圈30个。 | 520 | 519.59 | 441.9515 | 已完工 | 乌苏市头台乡人民政府
7 | WS2025083 | 乌苏市西湖镇饶家庄子村采棉机购置项目 | 产业发展 | 新建 | 2025年 | 西湖镇饶家庄子村 | 购置4MZD-6C型自走式圆捆打包采棉机1台。 | 398 | 398 | 398 | 已完工 | 乌苏市西湖镇人民政府
8 | WS2025063 | 乌苏市白杨沟镇旅游基础设施及畜产品展销项目 | 产业发展 | 新建 | 2025年 | 白杨沟镇巴音沟村 | 新建建筑2栋，总建筑面积399.58平方米，包括肉产品加工车间、展销厅，配套污水池、圈舍等附属工程，购置相关加工设备。 | 288 | 266.904 | 218.9165 | 已完工 | 乌苏市白杨沟镇人民政府
9 | WS2025012 | 乌苏市西大沟镇塔克里更村果穗烘干厂建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2025年 | 西大沟镇塔克里更村 | 新建库房2160平方米及配套附属工程。 | 330 | 325.9779 | 325.5541 | 已完工 | 乌苏市西大沟镇人民政府
10 | WS2025042 | 乌苏市哈图布呼镇特格里克布拉格村千头奶牛标准化规模养殖小区建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2025年 | 哈图布呼镇特格里克布拉格村 | 新建占地面积1650平方米的转盘式现代化挤奶厂房及附属设施。 | 224 | 224 | 211.17 | 已进入收尾阶段 | 乌苏市哈图布呼镇人民政府 | 其中2025年中央第二批衔接资金62万元，2025年自治区第二批衔接资金162万元
11 | WS2025051 | 乌苏市西大沟镇玉米深加工厂玉米面条生产设备采购项目 | 产业发展 | 新建 | 2025年 | 西大沟镇下店村 | 采购玉米面条生产线一条，含混合拌粉机，分料机，上料机，熟化主机，制粒主机，卧式挂机，直条切断机，电柜等；采购配套实验器材一批。 | 70 | 52.806 | 52.806 | 已完工 | 乌苏市西大沟镇人民政府
12 | WS2025026 | 乌苏市塔布勒合特蒙古民族乡牧民新村牛羊屠宰点建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2025年 | 塔布勒合特蒙古民族乡牧民新村 | 新建占地1200平方米牛羊屠宰点，内设72平方米屠宰房1间、20平方米检疫室1间、20平方米冷藏室1间、125平方米简易圈舍1座、硬化地坪550平方米及配套附属设施。 | 60 | 60 | 57.4847 | 已完工 | 乌苏市塔布勒合特蒙古民族乡人民政府
13 | WS2025015 | 乌苏市哈图布呼镇浩特浩尔村牛羊屠宰点建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2025年 | 哈图布呼镇浩特浩尔村 | 新建占地1200平方米牛羊屠宰点，内设72平方米屠宰房1间、20平方米检疫室1间、20平方米冷藏室1间、硬化地坪550平方米及配套附属设施。 | 60 | 60 | 57.68 | 已完工 | 乌苏市哈图布呼镇人民政府
14 | WS2025024 | 乌苏市石桥乡铁架子牧民新村牛羊屠宰点建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2025年 | 石桥乡铁架子牧民新村 | 新建占地1200平方米牛羊屠宰点，内设72平方米屠宰房1间、20平方米检疫室1间、20平方米冷藏室1间、125平方米简易圈舍1座、硬化地坪550平方米及配套附属设施。 | 60 | 60 | 50.43 | 已完工 | 乌苏市石桥乡人民政府
15 | WS2025038 | 乌苏市皇宫镇老庄子村三组供水保障项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2025年 | 皇宫镇老庄子村三组 | 新建村内主管线2000米，管径DN110，管材为PE管，管材压力等级为1.0Mpa及分水井等配套设施。 | 60 | 60 | 60 | 已完工 | 乌苏市皇宫镇人民政府
16 | WS2025034 | 乌苏市古尔图镇塔牧骏养殖场建设项目 | 产业发展 | 改扩建 | 2025年 | 古尔图镇艾木台村 | 维修改造马圈2700平方米，新建屠宰用房2700平方米，及污水池一座等其他配套设施。 | 500 | 500 | 368.1299 | 土建基本已完工，设备正在运输过程中 | 乌苏市古尔图镇人民政府
17 | WS2025016 | 乌苏市监测户到户产业补助项目 | 就业项目 | 新建 | 2025年 | 各乡镇 | 12户监测户通过种植业、畜牧业、庭院经济等项目进行补助，补助标准按《关于2024年推动产业帮扶精准到户 促进农民持续增收有关工作的通知》（新财振〔2024〕6号）文件内容。 |  | 3.5221 |  | 已完工 | 乌苏市农业农村局 | 结余资金再安排
18 | WS2025018 | 乌苏市监测对象2025年外出务工一次性交通补助项目 | 就业项目 | 新建 | 2025年 | 各乡镇 | 监测对象家庭及人均纯收入万元以下脱贫户，当年连续务工就业三个月以上给予一次性交通补助 |  | 0.5 | 0.4 | 已完工 | 乌苏市农业农村局 | 结余资金再安排
19 | WS2025023 | 乌苏市西大沟镇玉米深加工厂玉米面条生产设备采购（二期）项目 | 产业发展 | 新建 | 2025年 | 西大沟镇下店村 | 采购电动叉车2台、净化水装置1套、全自动六活塞灌装设备1套、自动称重枕式连续包装设备1套、玉米面条分离杀菌线1条、玉米早餐粉自动包装机1套、玉米面条自动扎捆机线1条及配套附属设施。 |  | 83 | 37.83 | 正在安装调试设备 | 乌苏市西大沟镇人民政府 | 结余资金再安排
合计 | [7 empty] | 4996 | 4996 | 4600.7329